## Slide 1
補助金申請チェックシート
観光DX推進事業 専門人材による伴走支援
申請に向けて決めること・確認事項をまとめた作業資料です
⚠ 締切厳守
参加申込：2026年5月22日（金）17:00 計画申請：2026年5月29日（金）17:00
作成：合同会社Brain / 2026年5月7日

## Slide 2
CHECK 01 — 補助金概要の確認
観光DX補助金とは何か
800万円
補助上限額（定額）
11,800円
最高時間単価 （税込 / 時間）
5月22日
参加申込 締切
5月29日
計画申請 締切
補助対象となる活動（観光DXの文脈で申請する）
1
観光DXに関する計画の策定（LPをDX集客戦略計画として位置付け）
2
旅行者の利便性向上に資するデジタルツールの導入（公式LINE・予約システム連携）
3
デジタルツール導入後の活用支援（月次Webマーケ・データ分析・SNS運用）
補助金の特徴
定額補助（1/2や2/3ではなく全額補填） ／ 上限800万円 ／ 後払い方式（先に支払い→後から入金） ／ 時間単価の証憑が必要

## Slide 3
CHECK 02 — 申請者の確認 ★ 要決定
誰が申請者（補助対象事業者）になるか？
補助対象事業者の条件：地方公共団体 / DMO / 観光協会 / 宿泊事業者等
案 A
丸正旅館（または旅館部門）
✓ メリット
宿泊事業者として明確に適格。 本店所在地が丸正旅館内のため関係性も説明しやすい。
⚠ 確認事項
旅館の代表者（オーナー）が申請者となるため 小野氏の関与方法を整理する必要あり。
← 推奨
案 B
株式会社TOJISM
✓ メリット
小野氏自身の法人。自由に動きやすい。
⚠ 確認事項
宿泊事業者等として認められるか確認が必要。 コンサル会社としての申請は審査が厳しい場合あり。
□ 本日確認：どちらの法人を申請者とするか決定してください。

## Slide 4
CHECK 03 — プラン & 費用の確認 ★ 要決定
申請プランと費用シミュレーション
項目
梅（スターター）
竹（スタンダード）
松（フルサポート） ★
期間
2ヶ月
6ヶ月
12ヶ月
Brain費用（税抜）
90万円
360万円
750万円
時間数（目安）
約80時間
約330時間
約670時間
補助金申請額
100万円
400万円
800万円（上限）
小野氏負担
ほぼ0円
ほぼ0円
ほぼ0円
□ 本日確認：松・竹・梅のどのプランにするかを決定してください。

## Slide 5
CHECK 04 — キャッシュフロー確認 ★ 要確認
先払いが必要 ── 資金手当の確認
5月
参加申込 計画申請
申請完了
→
6月
採択審査 交付申請
待機期間
→
7月
交付決定 発注開始
ここから Brainへ支払い
→
8〜12月
事業実施 月次支払い
立替期間 （最大750万円）
→
翌1月
完了報告
書類提出
→
翌3月
補助金 入金
資金回収
立替が必要な最大金額
梅プランの場合
最大 約100万円 の立替
竹プランの場合
最大 約400万円 の立替
松プランの場合
最大 約800万円 の立替
対策：日本政策金融公庫の「つなぎ融資」/ Brainとの月次分割払い契約 / 自己資金での対応

## Slide 6
CHECK 05 — 必要書類
申請に必要な書類チェックリスト
必須
□ 【様式1-1】計画申請書
Brain（専門人材）ごとに作成
必須
□ 【様式1-2】スケジュール・実施体制
支援内容と工程表
必須
□ 【様式1-3】専門人材の同意書
Brain代表が署名
必須
□ 【様式2】補助対象経費内訳
費用の内訳を記載
必須
□ 【様式3】補助対象経費算定根拠
交通費等の証憑も添付
必須
□ 見積書
Brain作成。時間単価・作業時間を明記
必須
□ 時間単価の算定根拠資料
Brainの過去類似業務の時間単価証憑
必須
□ 【様式4】チェックリスト
申請内容に不備がないか確認
条件付
□ 申請団体の存立証明書類
観光協会の場合は必須（登記事項証明書等）
※ 時間単価の証憑（過去類似業務の請求書・契約書等）がBrain側で準備できるか事前確認が必要です。

## Slide 7
CHECK 06 — 今週のタスク一覧
誰が・何を・いつまでに
小野氏
□ プラン選択（松・竹・梅）
本日中
小野氏
□ 申請者の確定（TOJISM or 丸正旅館）
本日中
小野氏
□ キャッシュフロー手当の確認
今週中
小野氏
□ 補助金 参加申込（特設サイト）
5月22日（木）
Brain
□ 計画申請書（様式1〜4）の起草
5月28日（水）
Brain
□ 見積書・時間単価根拠資料の作成
5月28日（水）
小野氏+Brain
□ 計画申請の最終確認・提出
5月29日（木）
小野氏
□ LPコンテンツ素材の提供（MISSION等）
5月末